# План проектирования модуля предварительного тестирования мелкой моторики

## Пункт 1. Аналитика и фиксация требований

Цель: получить полный набор зафиксированных требований, достаточный для начала проектирования архитектуры.

Работы:

– Изучить методику предварительной оценки функциональной готовности кисти (версия 1.0, 2026) и зафиксировать список из 8 тестовых заданий как исходный набор MVP:

Открытая ладонь

Кулак

Щипковый захват

Указательный жест

Поворот ладони к камере

Поворот тыльной стороны к камере

Перемещение руки по зонам экрана

Удержание руки неподвижно

– Зафиксировать шкалу оценки: индекс готовности 0–100 баллов с четырьмя диапазонами (80–100, 60–79, 40–59, менее 40) и флагом технической ненадёжности при validTrackingRatio < 0.65.

– Согласовать с реабилитологом эталонные признаки выполнения каждого задания (функциональный идеал и минимально допустимое выполнение).

– Зафиксировать роли пользователей: пациент, оператор/реабилитолог, основная программа АПК.

– Описать ограничения технического канала: веб-камера ≥ 720p, 30 кадров/с, расстояние 40–70 см, однотонный фон.

– Уточнить требования к защите персональных данных (152-ФЗ): обезличенные идентификаторы, хранение только на локальном устройстве АПК.

– Определить, требуется ли регистрация модуля как части медицинского изделия, и выявить применимые требования ГОСТ Р.

Результат: утверждённый документ требований с подписью технического руководителя и реабилитолога.

Длительность: 1–2 недели.

---

## Пункт 2. Выбор технологического стека и инструментов трекинга

Цель: принять технические решения, от которых зависят все последующие этапы.

Работы:

– Выбрать библиотеку видеотрекинга кисти. Основной кандидат — MediaPipe Hands (21 ключевая точка, работает на CPU, Python/C++/JS). Альтернативы — OpenCV + дополнительная модель, Leap Motion SDK.

– Выбрать платформу и язык: Python (быстрый прототип, богатые библиотеки CV), C# Unity (если требуется интеграция с VR-средой), C++ (если критична производительность).

– Выбрать формат хранения данных сессии: JSON-файл для MVP, SQLite для накопления истории.

– Определить формат интеграции с основной программой АПК: REST API на localhost, именованный канал или файловый обмен.

– Проверить выбранную библиотеку трекинга на тестовых видеозаписях рук разных пациентов, оценить validTrackingRatio в нормальных и плохих условиях освещения.

Решения для фиксации:

| Аспект | Выбранное решение |
| --- | --- |
| SDK трекинга | _(заполнить)_ |
| Язык / платформа | _(заполнить)_ |
| Формат интеграции с АПК | _(заполнить)_ |
| Хранилище данных | _(заполнить)_ |

Результат: зафиксированный технологический стек, подтверждённый тестовым запуском трекинга.

Длительность: 1 неделя.

---

## Пункт 3. Проектирование архитектуры модуля

Цель: разработать архитектурную схему, достаточную для распределения задач между разработчиками и оценки трудозатрат.

Логические слои:

– Initialization — запуск камеры, проверка освещения и качества изображения, определение наличия руки в кадре.

– Calibration — калибровка по открытой ладони: вычисление palmCenter, palmWidth, базовых нормированных расстояний.

– Exercise Engine — управление последовательностью 8 заданий: вывод инструкции, ожидание выполнения, фиксация результата, переход к следующему заданию.

– Tracking Adapter — обёртка над SDK трекинга, возвращает 21 ключевую точку кисти и флаг достоверности кадра.

– Data Processing — нормировка координат на palmWidth, расчёт fingerCurl, tipToPalmDistance, thumbIndexDistance, handJitter, holdTime.

– Scoring Engine — расчёт частных баллов по каждому заданию, расчёт validTrackingRatio, итоговый индекс готовности по таблице весов из методики.

– Recommendation Engine — перевод индекса в одну из четырёх рекомендаций: стандартный режим, адаптированный, тренировочный, повтор тестирования.

– Presentation — экран пациента (инструкции, таймер, индикатор трекинга), экран оператора (метрики в реальном времени, диагностическая сводка).

– Storage — сохранение сессии: временные ряды ключевых точек, метрики, баллы, рекомендация.

– Integration API — передача результата основной программе АПК.

Ключевые сущности данных:

– Patient — внешний идентификатор (без ФИО внутри модуля).

– TestSession — дата, рука, параметры камеры, список заданий.

– CalibrationProfile — palmWidth, palmCenter, базовые нормированные расстояния.

– TrackingFrame — временная метка, 21 ключевая точка, флаг достоверности кадра.

– ExerciseResult — задание, статус (выполнено / частично / не оценено), частный балл, ключевые метрики.

– TestSummary — validTrackingRatio, блочные баллы, итоговый индекс, рекомендация.

Результат: архитектурная схема слоёв и сущностей, согласованная с командой.

Длительность: 1 неделя.

---

## Пункт 4. Проектирование метрик и алгоритма оценки

Цель: формализовать все вычисления до начала кодирования, чтобы реализация была однозначной.

Работы:

– Описать формулы для каждой метрики:

– validTrackingRatio = N_valid / N_total

– normalizedDistance = distance / palmWidth

– thumbIndexDistance / palmWidth — порог щипка: идеал < 0.15, минимум < 0.25

– tipToPalmDistance / palmWidth — порог кулака и открытой ладони

– fingerCurl — классификация пальца: разогнут / частично согнут / согнут

– holdTime — минимальное удержание: идеал 2 с, минимум 1–1.5 с

– handJitter = std(palmCenter за окно N кадров) — порог стабильности

– Описать правила классификации каждого из 8 заданий (условия true/false + "частично").

– Зафиксировать таблицу весов индекса готовности (из методики):

| Блок | Максимум баллов |
| --- | --- |
| Качество трекинга | 20 |
| Открытая ладонь | 10 |
| Кулак | 15 |
| Щипковый захват | 15 |
| Указательный жест | 10 |
| Поворот кисти | 10 |
| Перемещение по зонам | 15 |
| Стабильность удержания | 5 |
| Итого | 100 |

– Описать алгоритм принятия решения:

if validTrackingRatio < 0.65 → "Повторить тестирование"
  elif score >= 80 → "Стандартный VR-сценарий"
  elif score >= 60 → "Адаптированный режим"
  elif score >= 40 → "Тренировочный режим"
  else → "Индивидуальная настройка / подготовительный этап"

– Добавить метрику симметричности: при наличии данных обеих рук сравнивать индексы готовности правой и левой руки.

Результат: документ с формулами, порогами и правилами классификации, согласованный с реабилитологом.

Длительность: 1 неделя (параллельно с пунктом 3).

---

## Пункт 5. Прототип трекинга и калибровки

Цель: убедиться, что выбранный SDK трекинга даёт приемлемое качество данных на реальном оборудовании АПК.

Работы:

– Реализовать захват видеопотока с веб-камеры.

– Подключить SDK трекинга, получить 21 ключевую точку кисти в каждом кадре.

– Реализовать этап калибровки: пациент показывает открытую ладонь, система вычисляет palmWidth и palmCenter.

– Реализовать нормировку всех расстояний на palmWidth.

– Реализовать расчёт validTrackingRatio и вывод предупреждения при значении ниже 0.65.

– Записать тестовую сессию в файл (сырые ключевые точки + метрики).

– Проверить устойчивость трекинга при:

– нормальном освещении;

– слабом освещении;

– перекрытии пальцев (кулак, поворот кисти);

– разных размерах кисти.

Критерии готовности:

– Задержка от движения до отображения данных ≤ 100 мс.

– validTrackingRatio ≥ 0.80 при нормальных условиях освещения.

– Данные сессии успешно сохраняются и читаются.

Длительность: 2–3 недели.

---

## Пункт 6. Реализация упражнений и пользовательского интерфейса

Цель: реализовать полный сценарий прохождения теста для пациента и интерфейс контроля для оператора.

Работы:

– Реализовать все 8 тестовых заданий из методики:

– Для каждого задания: вывод инструкции → ожидание готовности трекинга → фиксация выполнения → сохранение метрик.

– Реализовать экран пациента:

– Выбор тестируемой руки (правая / левая).

– Текстовая и визуальная инструкция перед каждым заданием.

– Индикатор качества трекинга (validTrackingRatio в реальном времени).

– Таймер удержания позы.

– Краткий результат после завершения теста.

– Реализовать экран оператора:

– Запуск, пауза, принудительная остановка теста.

– Метрики по текущему заданию в реальном времени.

– Итоговая диагностическая сводка с результатами по каждому заданию.

– Реализовать обработку нештатных ситуаций:

– Рука вышла из кадра во время задания.

– validTrackingRatio упал ниже 0.65 — предложить повтор задания.

– Пациент не завершил тест (прерывание).

Критерии готовности:

– Все 8 заданий проходятся от начала до конца без критических ошибок.

– Инструкции понятны без сопровождения оператора (проверено на 2+ тестовых пользователях).

Длительность: 3–4 недели.

---

## Пункт 7. Реализация расчёта метрик, оценки и рекомендаций

Цель: реализовать алгоритм оценки из пункта 4 и получить корректный итоговый индекс готовности.

Работы:

– Реализовать расчёт всех метрик по спецификации из пункта 4:

– normalizedDistance, fingerCurl, tipToPalmDistance, thumbIndexDistance, holdTime, handJitter, targetHitRate.

– Реализовать классификацию каждого из 8 заданий: статус выполнено / частично / не оценено достоверно.

– Реализовать расчёт блочных баллов и итогового индекса готовности (0–100).

– Реализовать модуль рекомендаций с четырьмя исходами.

– Реализовать формирование диагностической сводки:

– Результат по каждому заданию: статус, частный балл, ключевые метрики.

– Технические предупреждения: низкое освещение, выход руки из кадра, перекрытие пальцев.

– Формулировки в нейтральном стиле (без медицинского диагноза): "движение выполнено", "движение выполнено частично", "движение не оценено достоверно".

– Написать юнит-тесты для расчёта каждой метрики и классификации заданий на тестовых данных с известным ответом.

Критерии готовности:

– Юнит-тесты метрик и классификации проходят на 100%.

– На тестовой выборке из 10+ записей классификация совпадает с оценкой реабилитолога не менее чем в 80% случаев.

Длительность: 2–3 недели.

---

## Пункт 8. Формат результата и интеграция с основной программой АПК

Цель: обеспечить передачу результата тестирования основной программе в согласованном формате.

Работы:

– Реализовать сохранение результата сессии в JSON-формате:

{
  "sessionId": "session-001",
  "patientId": "patient-001",
  "hand": "right",
  "startedAt": "2026-05-05T10:00:00+04:00",
  "validTrackingRatio": 0.88,
  "calibration": {
    "palmWidth": 0.18,
    "palmCenter": [0.5, 0.6]
  },
  "exercises": [
    {
      "id": "open_palm",
      "status": "done",
      "holdTimeSec": 2.1,
      "validTrackingRatio": 0.91,
      "score": 9,
      "notes": []
    },
    {
      "id": "fist",
      "status": "partial",
      "holdTimeSec": 1.2,
      "validTrackingRatio": 0.74,
      "score": 10,
      "notes": ["Перекрытие пальцев в части кадров"]
    }
  ],
  "blockScores": {
    "trackingQuality": 18,
    "openPalm": 9,
    "fist": 10,
    "pinch": 13,
    "pointGesture": 8,
    "wristRotation": 9,
    "zoneMovement": 13,
    "holdStability": 4
  },
  "totalScore": 84,
  "recommendation": {
    "mode": "standard",
    "label": "Стандартный VR-сценарий",
    "notes": ["Функциональная готовность кисти высокая"]
  }
}

– Реализовать Integration API: передача JSON-результата основной программе через согласованный канал (REST localhost / файл / pipe).

– Реализовать обработку ошибок интеграции: таймаут, недоступность основной программы, повтор попытки.

– Согласовать и зафиксировать JSON-контракт с командой основной программы АПК.

– Проверить полный маршрут: тестирование → результат → приём основной программой → запуск рекомендованного сценария.

Критерии готовности:

– Основная программа АПК корректно принимает результат и запускает рекомендованный сценарий.

– Полный маршрут проверен end-to-end минимум 3 раза подряд без ошибок.

Длительность: 1–2 недели.

---

## Пункт 9. Тестирование и пилотная эксплуатация

Цель: убедиться в корректности и устойчивости модуля перед вводом в эксплуатацию.

Работы:

– Функциональное тестирование:

– Все 8 заданий выполняются корректно в штатных условиях.

– Прерывание теста на любом задании не приводит к ошибке.

– Классификация каждого задания совпадает с ожидаемым результатом на контрольной выборке.

– Тестирование устойчивости трекинга:

– Нормальное освещение: validTrackingRatio ≥ 0.80.

– Слабое освещение: модуль выводит предупреждение и предлагает улучшить условия.

– Рука частично выходит из кадра: статус задания помечается как технически ненадёжный.

– Украшения на руке: модуль не падает, результат помечается при снижении validTrackingRatio.

– Граничные случаи:

– Пациент с выраженными двигательными ограничениями (медленные движения, малая амплитуда).

– Вторая рука попала в кадр.

– Полная потеря трекинга во время задания.

– Валидация рекомендаций с реабилитологом: сравнение автоматической рекомендации с экспертной оценкой на 20+ сессиях.

– Пилотная эксплуатация: минимум 10 сессий с реальными пользователями, сбор замечаний.

– Логирование: каждая сессия сохраняет полный лог ключевых точек, метрик и ошибок трекинга.

Критерии готовности:

– Критических ошибок нет.

– Совпадение автоматической рекомендации с экспертной оценкой ≥ 80%.

– Список замечаний пилотной эксплуатации закрыт или запланирован.

Длительность: 3–5 недель.

---

## Пункт 10. Документация и передача в эксплуатацию

Цель: подготовить полный комплект документации для эксплуатации и дальнейшего развития модуля.

Документы для подготовки:

| Документ | Назначение |
| --- | --- |
| Техническое задание (финальная версия) | Полный перечень требований с подписями |
| Описание архитектуры | Схема слоёв, сущностей и потоков данных |
| Описание методики оценки | Формулы метрик, пороги, таблица весов, правила классификации |
| Инструкция оператора | Запуск, контроль, обработка нештатных ситуаций |
| Описание API интеграции | JSON-контракт, эндпоинты, коды ошибок |
| Протокол тестирования | Тест-кейсы, результаты, статусы |
| Шаблон отчёта пилотной эксплуатации | Форма фиксации замечаний и решений |
| Инструкция по развёртыванию | Требования к оборудованию, установка, настройка камеры |

Работы:

– Подготовить все документы из таблицы.

– Передать исходный код с покрытием юнит-тестами в систему контроля версий.

– Провести финальное ревью кода и документации.

– Передать модуль команде основной программы АПК с демонстрацией полного маршрута пользователя.

Критерии готовности:

– Все документы подготовлены и согласованы.

– Модуль принят командой АПК.

– Замечания передачи закрыты.

Длительность: 1–2 недели.

---

## Сводная таблица этапов

| № | Название | Длительность | Параллельно с |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Аналитика и фиксация требований | 1–2 нед. | — |
| 2 | Выбор технологического стека | 1 нед. | — |
| 3 | Проектирование архитектуры | 1 нед. | 4 |
| 4 | Проектирование метрик и алгоритма оценки | 1 нед. | 3 |
| 5 | Прототип трекинга и калибровки | 2–3 нед. | — |
| 6 | Реализация упражнений и интерфейса | 3–4 нед. | — |
| 7 | Реализация расчёта метрик и рекомендаций | 2–3 нед. | — |
| 8 | Формат результата и интеграция с АПК | 1–2 нед. | — |
| 9 | Тестирование и пилотная эксплуатация | 3–5 нед. | — |
| 10 | Документация и передача в эксплуатацию | 1–2 нед. | 9 |
|  | Итого | 16–23 нед. |  |

## Роли

| Роль | Пункты |
| --- | --- |
| Разработчик | 2–9 |
| Специалист по компьютерному зрению | 2, 5, 7 |
| Реабилитолог / клинический эксперт | 1, 4, 7, 9 |
| QA-инженер | 7, 9 |
| Технический писатель | 10 |